## Objetivos
Planeación estratégica - https://clubdeaceleracionempresarial.com/
Objetivos Específicos | Descripción | Estrategia | Nivel de relevancia estratégico (que tanto aporta al cumplimiento del objetivo gral) | Actividades específicas para el logro del objetivo | Indicador | [10 empty] | Política | Responsable (s) directo (cargo y nombre) | Aliados para ejecutar la actividad | ¿Cuando? |  | Materiales o elementos para ejecutar la actividad | Presupuesto en pesos estimado para ejecutar la actividad |  |  | Valor Presupuesto total del objetivo | Supuestos | Comentarios adicionales | Jerarquizacion (Prioritarias: rojo, Intermedias: Azul, Futuro: Amarillo)
[5 empty] | Descripción | % o unidad de medida | Estado (semáforo de su situación) | Valor (Estado actual ) | Periodicidad de evaluación | Insumo y materiales para medir los indicadores de la actividad | MN1 | MN2 | MN3 | MN4 | Consolidado | Criterio de evaluación del indicador en base a la politica |  |  | Tiempo para la ejecución de la actividad (Dias, semanas, meses) | Periodicidad para la realización de la actividad |  | Item | Cantidad (Señalar el elemento que se requier adquirir, alquilar, o remplazar) | valor
Note on U4: ====== ID#AAAANYzMIpE Eliana Marroquin (2021-07-30 16:24:49) juste mensual
Note on F34: ====== ID#AAAANmvCze4 Eliana Marroquin (2021-08-02 13:30:25) Vaidar KPI'S

## Plan de accion
Plan de Acción - https://clubdeaceleracionempresarial.com/
Objetivo
% de cumplimiento del objetivo |  | % de cumplimiento del plan de acción |  | Valor ejecutado del presupuesto
Actividad de la planeacion estratégica | Tareas Específicas | Indicador |  |  |  | Responsable | Aliados para ejecutar la actividad | Presupuesto en pesos estimado para ejecutar la actividad |  |  | Total presupuesto para la ejecución de este objetivo | Cronograma (días, semanas, meses) | [12 empty] | periodicidad de realización | periodicidad de seguimiento | Medición | [5 empty] | Consolidado: de acuerdo a la unidad de medida, realiza el cálculo | Nivel de cumplimiento porcentual | Supuestos | Observaciones
|  | Descripción | % o unidad de medida | Estado (semaforo de su situación) | Valor (Estado actual ) |  |  | Item | Cantidad | valor |  | Per | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Modelo Objetivo
Modelo Objetivo y Desagregado
Desagregarlos hasta donde se puedan gestionar las actividades | Hay indicadores de actividad y hay indicadores de resultado | hay objetivos finitos y objetivos permanentes | Están ligados a lo que hace un director en mi área, mi test de competencias, mi manual de funciones, las sub áreas que lo componen, el CMI, los retos de las subáreas (estado, retos y puntos críticos, lo observado en la convención) y como aportar al objetivo general de la empresa |  |  | Las interacciones entre las áreas, al detallar las actividades entiendo cuando soy cliente y cuando soy proveedor de otra área, definiendo calidad, cantidad y periodicidad |  |  |  | Qué Objetivos son fundamentales temporales o continuos para alcanzar el objetivo de la empresa |  | Permiten delinear la agenda que tendrá como directivo, desde las funciones gerenciales (direccion y gestion) y operacionales (supervision y operacion), diario, semanal o mensual, incluso en periodos más largos |  |  |  |  | Se enmarcan en lo que hoy tenemos, lo que funciona mal o sabemos que no funciona, y lo que requerimos hacer o tenemos que hacer para llegar al siguiente nivel |  |  | Se pueden desarrollar internamente, con la guía de un equipo asesor, o por medio de equipo asesor, observando lo que tenemos, y suministrando la información para actividades, responsables, cronograma, indicadores y plan de acción |  |  | Colocar atención al verbo que empleas en el objetivo, pues determina lo que realizaras en el proceso y su alcance
Planeación estratégica Modelo de referencia
Objetivos Específicos | Descripción | Estrategia | Nivel de relevancia estratégico (que tanto aporta al cumplimiento del objetivo gral) (alto, medio, bajo) | Actividades específicas para el logro del objetivo | Indicador | [10 empty] | Política | Responsable (s) directo (cargo y nombre) | Aliados para ejecutar la actividad | ¿Cuando? |  | Materiales o elementos para ejecutar la actividad | Presupuesto en pesos estimado para ejecutar la actividad |  |  | Valor Presupuesto total del objetivo | Periodicidad para hacer seguimiento | Comentarios del Seguimiento y ajuste realizado | Cronograma (días, semanas, meses) Semanas | [5 empty] | Supuestos | Comentarios adicionales | Evaluar (8 factores o mis puntuaciones) (1 - 10) | [6 empty] | Jerarquización: Prioritarias: Rojo. Intermedias: Azul. Futuro: Amarillo.
[5 empty] | Descripción | % o unidad de medida | Estado (semaforo de su situación) | Valor (Estado actual ) | Periodicidad de evaluación | Insumo y materiales para medir los indicadores de la actividad | MN1 | MN2 | MN3 | MN4 | Consolidado | Criterio de evaluación del indicador en base a la política |  |  | Tiempo para la ejecución de la actividad (días, semanas, meses) | Periodicidad para la realización de la actividad |  | Item | Cantidad | valor |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | Tiempo | Recursos | Talento humano | Infraestructura | Impacto / Relevancia | otras | Total
Del 18 al 20 de marzo, realizar la convención de sensibilización y formación para la planeación estratégica 2021 de xyz SAS | Con el equipo directivo de la empresa y las personas que manejan información relevante, realizar un proceso de formación y sensibilización, para avanzar efectivamente en la planeación estratégica de la empresa y poder documentarla antes del 30 de abril | Estrategia de intervención directa en el funcionamiento del sistema | Alto | Definir el número de personas a participar | # de personas que asistiran de la empresa y del equipo asesor | número | verde | 0 | 1 | listado de la empresa, listado equipo asesor | 11 |  |  |  | 11 | 4 directores, 1 gerente y 3 personas que tienen información estratégica, 2 asesores | Gerencia - Wilson | 4 directores, asesores | 2 | 1 | lista de asistencia con cédula, fecha de exped. celular, correo, talla | listado, tiempo de la persona a solicitar y consolidar la información | 1 hoja, 1 hora | xxx | xxxxxxxxxx | no aplica | [7 empty] | se tiene claridad de los directivos de las areas, las personas con información estratégica y los asesores que acompañarán el proceso
|  |  |  | Definir el lugar donde se realizará el evento, y la acomodación de las personas que asistirán, realizando el abono que corresponda para garantizar la reserva del lugar | # de cotizaciones para definir el lugar Valor anticipo para garantizar reserva | Nombre número | amarillo | 0 | 1 | Cotizaciones, soporte desembolso | 1 |  |  |  | 1 | 5 habitaciones dobles, auditorio con audiovisuales, restaurante, estación del café, parqueaderos (Lugar con las condiciones de acomodación y técnicas para realizar la convención) | Comercial - Hardy | financiera, comercial | 3 | 1 | asistentes, acomodaciones, restricciones de alimentos, valor del anticipo, requerimientos técnicos conferencias, protocolos bioseguridad, zona para hacer el evento, # cotizaciones | hotel, alimentos, auditorio con audiovisuales, estación del café, tiempo de la persona que hace las cotizaciones, pagos y reserva | 5 habitaciones, alimentación todo incluido para 11 personas, 5 refrigerios para 11 personas, auditorio dos días y medio dotado de audiovisuales, estación del café con agua, aromaticas y café, 3 horas solicitando cotizaciones, haciendo pago y reserva | xxxxx |  | no aplica | [7 empty] | se encuentra un lugar con las condiciones logísticas, de bioseguridad, ubicacion y dentro del presupuesto que dispone la empresa
|  |  |  | Definir la agenda de ejecución del evento, y programar la alimentación, los recesos y los materiales de apoyo | agenda consolidada | Documento de agenda | verde | 0 | 1 | Documento de agenda y planimetría | 1 |  |  |  | 1 | Agenda con horarios | Comercial - Hardy | asesores, comercial, financiera | 5 | 1 | objetivo (s), número días, asistentes, entregable, restricciones de salud | agenda, tiempo de la persona que hizo la programación con el hotel | 2 horas | xxxxx |  | no aplica | [7 empty] | se tiene a tiempo la agenda de ejecución del evento, para informar al hotel los horarios de alimentación, refrigerios y condiciones técnicas de salon, para ellos prepararse
|  |  |  | Definir los souvenir del evento, la cantidad, tallas, y cotizarlos para enviarlos a hacer y que estén listos antes del evento 17 de marzo | # de cotizaciones para definir souvenir Valor anticipo para garantizar realización | tipo número | amarillo | 0 | 1 | Listado de asistentes, souvenir, soporte de desembolso | 3 |  |  |  | 3 | Cantidad de Souvenir vs número de participantes / costo | Comercial - Hardy | asesores, comercial, financiera | 3 | 1 | # de asistentes, opciones de souvenir, costo, tiempo de elaboracion, ubicación del proveedor, valor del anticipo | souvenir, cantidad, precio unitario, número de personas, diseño de agenda, diseño de camiseta, diseño de toalla, tiempo de la persona para solicitar cotizacion, hacer anticipo, y enviar al hotel | 11 personas, 3 souvenir (1 agenda, 2 camisetas, 3 toallas), 3 diseños, 4 horas para solicitar cotizaciones, revizarlas, autorizar, revizar artes, hacer abono, recibir y enviar al hotel | xxxxx |  | no aplica | [7 empty] | se cuenta con presupuesto para este tema. se cuentan con opciones de souvenir que puedan elaborar en el tiempo que se tiene y el presupuesto
|  |  |  | Contratar los facilitadores o asesores que nos orientarán en el proceso | # de cotizaciones para definir asesores Valor anticipo para garantizar asesoría | valor número asesores | roja | 0 | 1 | Cotizaciones, hoja de vida asesores, soporte de experiencia, Contrato, soporte de desembolso | 1 |  |  |  | 1 | Objetivo general vs experiencia de los asesores y hoja de vida | Gerencia - Wilson | financiera | 5 (antes de definir fecha de convención) | 1 | objetivo, entregables del proceso, cotizaciones, hojas de vida, ubicación de los asesores, requerimiento de los asesores, | solicitud de servicios, cotizaciones, tiempo para elaborar solicitud de servicios con objetivo, revisar cotizaciones, seleccionar asesores, elaborar contrato con condiciones de pago | 5 horas para realizar la solicitud, revisar propuestas, negociar con asesores seleccionados, contrato, y desembolso de acuerdo a convenio de pago | xxxxxxx |  | no aplica | [7 empty] | Se identifican profesionales con la experiencia para suplir esta necesidad. La empresa dispone de presupuesto para contratarlos. Los asesores tienen disponible las fechas que ha definido la empresa.
|  |  |  | Sostener reunión con los asesores, para que diseñen el proceso de acuerdo a la necesidad de la empresa, el tiempo, el número de asistentes y el objetivo de la convención | Reuniones de contrastación y ajuste de la agenda | Objetivo (s) Sesiones | verde | 0 | 1 | Objetivo general de la convención, Planimetría del proceso de formación y ejecución, presentación de powerpoint | 3 |  |  |  | 3 | Objetivo general vs agenda y presentación de powerpoint | Gerencia - Wilson |  | 3 | 3 | Objetivo, tiempo, número de asistentes, entregable | reunión (es) de contraste del objetivo, temas y alcance | 3 reuniones de 90 minutos, para socializar objetivo, revisar agenda y material a abordar | xxxxx |  | 3 sesiones previas a la realización del evento | se observa que se incluyeron procesos de formacion, sensibilizacion y herramientas para la planeación estratégica | [6 empty] | Se puede alcanzar el objetivo de la empresa, en el tiempo de la convención. Los asesores dominan todos los elementos que se requieren abordar y cuentas con las herramientas. | Se acuerda que los 3 días de la convención, no seran suficientes para realizar la planeación estratégica completa, y se enfoca en formarlos y sensibilizarlos sobre la importancia de esta para la empresa y como se realiza
|  |  |  | Definir el medio de transporte que se empleará, la hora de salida y lugar | vehículos, cantidad, fecha y hora | número, hora, fecha, lugar | verde | 0 | 1 | Cantidad de personas, lugar de destino, tiempo de viaje, viáticos | 4, 7am, mosquera |  |  |  | 4, 7am, mosquera | Capacidad vehículos vs número de personas. Tiempo desplazamiento | Gerencia - Wilson | comercial | 1 | 1 | lugar de destino, tiempo de desplazamiento, número de personas, Viáticos (gasolina y peajes) | numero de vehiculos, número de peajes, galones por kilometro, | 1 hora para analizar numero de personas, cantidad de vehículos, tiempo de desplazamiento, presupuesto de viáticos de peajes, gasolina y aux. de rodamiento | xxxxxxx |  | no aplica | [7 empty] | Se cuenta con vehículos suficientes para transportar 11 personas. Se cuenta con el presupuesto de viáticos. Saliendo de la empresa a las 7am, a las 10am se puede empezar el proceso de formación. | Se salió media hora tarde y no todos desde el mismo lugar, pero se ajustó, llegando media hora tarde en la agenda.
|  |  |  | Ejecución de las sesiones en el marco de la convención y reuniones con los asesores por parte de gerencia para validar que se esté cumpliendo los objetivos específicos y el objetivo general de la convención | reuniones sprint de avance, ajuste y retroalimentación en el marco de la convención | Número sesiones % cumplimiento sesiones % abordaje temáticas | verde | 0 | 1 | Cumplimiento de agenda, planimetría | 9, 100%, 90% |  |  |  | 9, 100%, 90% | Cumplimiento de la agenda programada y los contenidos vs ejecutado en las sesiones | Gerencia - Wilson |  | 3 | 9 | agenda, contenidos, estar en las sesiones para contrastar | revisión de agenda, vs contenidos y resultados parciales | 5 reuniones de entre 20 a 45 minutos, de gerencia con los asesores para contrastar el avance | xxxxxxx |  | una vez finalizada cada sesión | se retroalimenta para ajustar contenidos y dinámicas en el proceso de ejecución | [6 empty] | Se ejecutan las sesiones en el tiempo programado. Los asesores cuentan con la experiencia y dominio del tema, para ajustar el proceso en la marcha. | Se ajustaron los contenidos, sacando el arte de la dirección efectiva, el aprendizaje, la experiencia de usuario, la estrategia de relacionamiento y la metafora del proceso de trefilación, para ajustarnos al cronograma y los temas críticos para ejecuta la planeación estratégica
|  |  |  | Reunión de retroalimentación del proceso, logros y oportunidades de mejora | socialización de resultado, hallazgos, y ficha de documentación | Número sesiones % cumplimiento sesiones % diligenciamiento ficha | verde | 0 | 1 | documento final, vs agenda y planimetría | 1, 100%, 95% |  |  |  | 1, 100%, 95% | Objetivo general vs documento de resultado de la convención | Gerencia - Wilson |  | 1 | 1 | objetivo, documento final de la convención | revisión de objetivo y documento de cierre de convencion | reunión de una hora para contrastar el objetivo y el resultado logrado y documento en el documento final | xxx |  | no aplica | [7 empty] | Se alcanza el objetivo, con las sesiones, contenidos y dinámicas establecidas.